## 三周进度计划
周次 | 负责人 | 对应功能编号 | 计划工作内容 | 计划交付物 | 自测要求 | 实际完成人 | 状态
第1周 | 陈茹 | F09、F08、F13、F01-F13 | 完成数据库初始化与基础建表；完成用户表、视频表、点赞记录表、观看历史表设计；搭建注册登录注销、JWT、全局鉴权基础；提供共享 API 文档模板。 | 数据库表结构说明或 SQL；JWT 工具与鉴权拦截器基础；登录注册接口草稿；共享 API 文档模板。 | 验证项目可启动、数据库可连接；注册登录接口基础可调用；未登录访问受保护接口返回 401。 | 陈茹 | 完成
| 蔡能恩 | F02、F03 | 梳理推荐流接口字段；实现推荐流页面基础结构；设计观看记录与去重逻辑；确定视频切换交互方式。 | 推荐流接口字段说明；推荐页面基础结构；观看记录逻辑方案；共享 API 文档中填写 F02、F03 接口草稿。 | 使用测试数据验证推荐接口能返回视频列表；确认切换入口能触发接口请求。 | 蔡能恩 | 完成
| 张蕴淇 | F04、F14、F15、F16 | 设计点赞 / 取消点赞接口字段；实现点赞通知，可以查看点赞列表，列表分页；实现点赞按钮基础交互；梳理点赞状态 liked 与点赞数 likeCount 的返回约定；设计视频评论查询/发表接口；设计主页功能、样式。 | 点赞/评论接口说明；点赞按钮/评论页面基础 UI；liked、likeCount 字段约定。分页查询「他人对我发布视频的点赞」通知列表，并返回未读数量。评论可发表/查看，点击头像进入主页可查看视频。 | 验证点赞按钮点击事件和请求参数正确，评论发表查看功能；准备重复点赞异常场景。验证点赞通知列表显示正确。验证评论发表内容显示正确。验证主页视频显示正确。 | 张蕴淇 | 完成
| 李好 | F05、F06、F10 | 设计视频发布表单；确定视频文件存储路径和访问 URL 规则；设计我的视频分页接口参数。 | 发布页面草稿；视频存储方案说明；我的视频分页接口说明。 | 验证上传表单字段完整；分页参数 page、limit 约定清楚。 | 李好 | 已完成
| 王婷 | F07、F11、F12、F13 | 设计删除视频权限校验流程；设计请求日志与耗时统计字段；准备后台日志 / 统计页面结构。 | 删除接口说明；日志字段说明；监控统计字段说明；后台页面基础结构。 | 验证删除接口权限场景设计；确认日志需要记录入参、出参、状态码和耗时。 | 王婷 | 完成
第2周 | 陈茹 | F08、F13、F01、F09 | 完善注册、登录、注销功能；完善全局鉴权、当前用户上下文和异常处理；完成首页视频播放基础组件；根据各成员需求调整基础表结构。发送弹幕正常显示。视频播放进度条/倍速。修改用户头像/用户主页背景。完善消息通知模块（点赞/收藏/评论通知）。游标分页 | 登录注册注销可用；Token 登录态可用；首页播放基础体验可用；数据库表结构更新完成。 | 完成登录成功、未登录访问、Token 无效、注销后访问等自测；确认首页可展示视频、标题、作者、点赞数。 | 陈茹 | 完成
| 蔡能恩 | F02、F03 | 实现按点赞数倒序推荐；实现观看记录写入和去重；完成上滑 / 下滑切换逻辑；接入首页播放组件。 | 推荐接口可用；观看去重可用；视频切换可用；F02、F03 API 文档更新完成。 | 测试推荐排序、已观看不重复、上下切换、无更多视频等场景。 | 蔡能恩 | 完成
| 张蕴淇 | F04、F14、F15、F16 | 实现点赞 / 取消点赞接口；实现点赞状态回显；处理重复点赞或连续点击问题；接入推荐流点赞展示。实现点赞通知时间戳接口。实现视频评论查询 / 发表接口。实现点击头像，进入对方主页，主页展示头像、用户 ID、获赞数、作品数； | 点赞功能可用；评论功能可用；点赞列表更新显示正常，且可以对应时间戳；主页显示正常；liked 和 likeCount 更新正确；F04、F14 API 文档更新完成。 | 测试点赞、取消点赞、重复点赞、未登录点赞、刷新后状态回显、发布评论、查看评论。测试不同号点赞后的点赞列表显示、分页是否正常。测试发布视频后其他人是否可以进入自己主页查看刚上传的视频；点赞视频后可否在主页看到该视频。 | 张蕴淇 | 已完成
| 李好 | F05、F06、F10、F19、F20 | 实现视频上传与发布；实现视频信息落库；实现我的视频分页列表；增加"我的视频"卡片点击跳转播放逻辑，生成视频访问 URL。增加查看我的喜欢 + 视频转发给好友的相关前端。 | 发布视频可用；文件存储路径明确；我的视频分页列表可用；F05、F06、F10 API 文档更新完成。 | 测试上传成功、参数缺失、分页第一页 / 下一页、空列表、视频可访问。 | 李好 | 已完成
| 王婷 | F07、F11、F12、F13 | 实现删除我的视频接口和权限校验；实现请求日志记录；实现接口耗时统计；完成后台日志 / 统计页面接入。 | 删除权限可用；请求日志可查看；接口耗时统计可查看；F07、F11、F12 API 文档更新完成。 | 测试删除自己的视频、删除他人视频返回 403、日志记录入参出参、耗时统计输出。 | 王婷 | 完成
第3周 | 陈茹 | F01-F13 | 完成项目部署配置；部署后进行最终集成冒烟测试；汇总项目说明、分工文档、数据库说明、共享 API 文档和提交材料。redis部署。朋友转发视频/聊天，AI辅助视频文案生成。前后端部署到服务器上。 | 部署说明；演示环境可访问；最终演示流程清单；汇总后的提交材料。 | 只做全流程冒烟测试：注册、登录、推荐、观看、点赞、发布、分页、删除、日志监控能串起来。 |  | 未开始
| 蔡能恩 | F02、F03、F21-F24 | 修复推荐流和切换联调问题；补充推荐流测试截图和异常场景说明；完善共享 API 文档。稍微再看，发弹幕，下载视频到本地，多视频视图和分类。 | 推荐流最终可演示；测试截图；F02、F03 文档定稿。 | 回归测试推荐排序、观看去重、上下切换。 | 蔡能恩 | 已完成
| 张蕴淇 | F04、F14、F15、F16 | 修复点赞联调问题；补充点赞/点赞列表测试截图和异常场景说明；补充评论/主页显示异常场景测试说明；完善共享 API 文档。 | 点赞功能最终可演示；点赞通知和列表最终可展示；评论功能可以展示；主页可正常显示；测试截图；F04、F14 文档定稿。 | 回归测试点赞/点赞通知/点赞通知列表/评论/个人主页、取消点赞、重复点赞、状态回显。 | 张蕴淇 | 已完成
| 李好 | F05、F06、F10、F07、F15 | 修复上传、存储、我的视频分页联调问题；配置共享服务器部署 + GitHub Actions 自动部署；集中化媒体存储 + SFTP 远程同步视频和封面补充测试截图和存储说明；完善共享 API 文档；新增我的作品批量操作。修复了评论不实时刷新的问题。 | 发布与我的视频最终可演示；测试截图；存储说明；F05、F06、F10 文档定稿。 | 回归测试上传、视频可访问、分页、空列表。 | 李好 | 已完成
| 王婷 | F07、F11、F12、F13、F17、F18 | 修复删除权限、日志监控联调问题；整理验收截图；汇总日志样例、耗时样例和异常样例。实现关注/取消关注、关注列表、粉丝列表、朋友列表、关系查询接口；实现视频与用户搜索接口；完成对应接口文档；前端关注Tab、朋友Tab及搜索页联调完成。 | 删除权限最终可演示；日志监控最终可演示；测试截图和验收材料。关注功能可演示（关注、取消、互关好友判断）；搜索可演示（视频+用户结果展示）。 | 回归测试权限删除、403 场景、请求日志、接口耗时统计。 | 王婷 | 已完成

## 功能编号对照
编号 | 功能点 | 要求
F01 | 前端页面 / 功能连通性 | 所有后端接口对接，流程能跑通。
F02 | 视频推荐逻辑 | 按点赞数倒序推荐，并实现观看去重。
F03 | 视频切换 | 支持上滑 / 下滑获取上一个或下一个视频。
F04 | 视频点赞 | 实现点赞状态记录与更新。
F05 | 发布视频 | 视频上传与信息落库。
F06 | 查看我的视频 | 我的视频列表必须支持分页。
F07 | 删除我的视频 | 只能删除自己发布的视频。
F08 | 账号管理 | 注册、登录、注销。
F09 | 关系型数据存储 | 数据库表结构设计合理。
F10 | 视频文件存储 | 明确本地存储或 OSS 等存储方案。
F11 | 业务日志记录 | 记录请求入参、出参和状态码。
F12 | 性能监控 | 记录接口响应耗时。
F13 | 账号与权限控制 | 全局鉴权、未登录拦截、越权拦截。
F14 | 点赞、评论、关注通知
F15 | 发布评论
F16 | 查看个人主页
F17 | 搜索相关内容
F18 | 关注/添加好友
F19 | 转发视频
F20 | 我的喜欢/收藏
F21 | 下载视频
F22 | 多视频视图，分类
F23 | 稍后再看
F24 | 弹幕前端

## 填写说明
填写项 | 说明
实际完成人 | 默认可留空；如果负责人未完成或由他人协助完成，在这里填写实际完成者姓名，可写多人。
状态 | 建议使用：未开始 / 进行中 / 已完成 / 延期 / 需协助。
负责人 | 计划负责人不随便改；实际执行发生变化时只改“实际完成人”。
测试责任 | 每位成员负责自己模块的功能自测、接口自测和异常场景自测；组长只做最终集成冒烟测试。
API 文档 | 组长提供共享 API 文档模板；每位成员各自填写自己负责的接口说明。